## Änderungsgeschichte
Änderungsgeschichte
Datum | Version | Änderung | Autor
2012-02-23 | 1 | Erste Version des Dokuments | DT

## Risiken
Risikomanagement
Nr. | Risiko | Beschreibung | W'keit des Eintretens [%] | Schadens-potenzial [h] | Reserven [h] | Vermeidungs- und Verminderungsmassnahmen | Aktionen beim Eintreffen | Sprint neu | Sprint bereinigt
1 | Endgültige Hardware wird nicht rechtzeitig geliefert | Die Hardware für die Video Wall kann nicht rechtzeitig geliefert werden. | 50 | 0 | 0 | Keine | Es wird ein alternatives Testsetup erarbeitet, mithilfe dessen die Arbeit getestet werden kann. | 0
2 | Fehlein-schätzung des Zeitaufwands | Der Aufwand wurde falsch eingeschätzt. Somit stimmt der Projektplan nicht. | 10 | 20 | 2 | Kontinuierliche Überprüfung der Projektplanung und eventuelle Anpassung. Verantwortung für aktuellen Projektplan an einem Teammitglied zuweisen. | Konzentration auf die wichtigsten Kernfunktionalitäten, ev. werden gewisse Funktionen weggelassen. | 0
3 | Kinect erkennt Ausrichtung nicht | Kinect erkennt die seitliche Ausrichtung des Körpers der sich vor der Video Wall befindlichen Person nicht. | 10 | 20 | 2 | Testen der Erkennung der Ausrichtung mit vorhandenen Frameworks. | Das initiale Interaktionskonzept muss neu überdacht werden. | 0
4 | Auflösung der Video Wall ungenügend | Die Auflösung der Video Wall ist für das Lesen der Bachelor Posters ungenügend | 30 | 0 | 0 | Suchen einer Lösung für die Erstellung der Video Wall, bei der jeder einzelne Monitor Full HD ist. | Darstellung der Posters in einer Grösse, die am besten lesbar ist. | 0
Total |  |  |  | 40 | 4