## Sheet1
KW | SW
8 | 1 | 2012-02-20 | 2012-02-20 | SP0 |  |  | Pro Person pro Tag | 8.57 h
8 | 1 | 2012-02-21 | 2012-02-21 | SP0 |  |  | Pro Person pro Woche | 25.71 h
8 | 1 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | SP0 |  | Woche 15 und 16 (nach Semersterschluss) als Reserve
8 | 1 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | SP0
8 | 1 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | SP0
8 | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | SP0
8 | 1 | 2012-02-26 | 2012-02-26 | SP0
9 | 2 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | SP0
9 | 2 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | SP0
9 | 2 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | SP0
9 | 2 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | SP0
9 | 2 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | SP0
9 | 2 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | SP1
9 | 2 | 2012-03-04 | 2012-03-04 | SP1
10 | 3 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | SP1
10 | 3 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | SP1
10 | 3 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | SP1
10 | 3 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | SP1
10 | 3 | 2012-03-09 | 2012-03-09 | SP1
10 | 3 | 2012-03-10 | 2012-03-10 | SP1
10 | 3 | 2012-03-11 | 2012-03-11 | SP1
11 | 4 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | SP1
11 | 4 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | SP1
11 | 4 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | SP1
11 | 4 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | SP1
11 | 4 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | SP1
11 | 4 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | SP2
11 | 4 | 2012-03-18 | 2012-03-18 | SP2
12 | 5 | 2012-03-19 | 2012-03-19 | SP2
12 | 5 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | SP2
12 | 5 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | SP2
12 | 5 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | SP2
12 | 5 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | SP2
12 | 5 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | SP2
12 | 5 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | SP2
13 | 6 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | SP2
13 | 6 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | SP2
13 | 6 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | SP2 | Stellenbörse
13 | 6 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | SP2
13 | 6 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | SP2
13 | 6 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | SP3
13 | 6 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | SP3
14 | 7 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | SP3
14 | 7 | 2012-04-03 | 2012-04-03 | SP3
14 | 7 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | SP3
14 | 7 | 2012-04-05 | 2012-04-05 | SP3
14 | 7 | 2012-04-06 | 2012-04-06 | SP3 | Frühlingsferien
14 | 7 | 2012-04-07 | 2012-04-07 | SP3 | Frühlingsferien
14 | 7 | 2012-04-08 | 2012-04-08 | SP3 | Frühlingsferien
15 | 8 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | SP3 | Frühlingsferien
15 | 8 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | SP3 | Frühlingsferien
15 | 8 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | SP3
15 | 8 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | SP3
15 | 8 | 2012-04-13 | 2012-04-13 | SP3
15 | 8 | 2012-04-14 | 2012-04-14 | SP3
15 | 8 | 2012-04-15 | 2012-04-15 | SP3
16 | 9 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | SP3
16 | 9 | 2012-04-17 | 2012-04-17 | SP3
16 | 9 | 2012-04-18 | 2012-04-18 | SP3
16 | 9 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | SP3
16 | 9 | 2012-04-20 | 2012-04-20 | SP3
16 | 9 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | SP4
16 | 9 | 2012-04-22 | 2012-04-22 | SP4
17 | 10 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | SP4
17 | 10 | 2012-04-24 | 2012-04-24 | SP4
17 | 10 | 2012-04-25 | 2012-04-25 | SP4
17 | 10 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | SP4
17 | 10 | 2012-04-27 | 2012-04-27 | SP4
17 | 10 | 2012-04-28 | 2012-04-28 | SP4
17 | 10 | 2012-04-29 | 2012-04-29 | SP4
18 | 11 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | SP4
18 | 11 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | SP4
18 | 11 | 2012-05-02 | 2012-05-02 | SP4
18 | 11 | 2012-05-03 | 2012-05-03 | SP4
18 | 11 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | SP4
18 | 11 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | SP5
18 | 11 | 2012-05-06 | 2012-05-06 | SP5
19 | 12 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | SP5
19 | 12 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | SP5
19 | 12 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | SP5
19 | 12 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | SP5
19 | 12 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | SP5
19 | 12 | 2012-05-12 | 2012-05-12 | SP5
19 | 12 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | SP5
20 | 13 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | SP5
20 | 13 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | SP5
20 | 13 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | SP5
20 | 13 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | SP5 | Auffahrt
20 | 13 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | SP5
20 | 13 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | SP6
20 | 13 | 2012-05-20 | 2012-05-20 | SP6
21 | 14 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | SP6
21 | 14 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | SP6
21 | 14 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | SP6
21 | 14 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | SP6
21 | 14 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | SP6
21 | 14 | 2012-05-26 | 2012-05-26 | SP6
21 | 14 | 2012-05-27 | 2012-05-27 | SP6
22 | 15 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | SP6 | Pfingstmontag
22 | 15 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | SP6
22 | 15 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | SP6
22 | 15 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | SP6
22 | 15 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | SP6 | Unterrichtszeit fertig
22 | 15 | 2012-06-02 | 2012-06-02 | SP7
22 | 15 | 2012-06-03 | 2012-06-03 | SP7
23 | - | 2012-06-04 | 2012-06-04 | SP7
23 | - | 2012-06-05 | 2012-06-05 | SP7
23 | - | 2012-06-06 | 2012-06-06 | SP7
23 | - | 2012-06-07 | 2012-06-07 | SP7
23 | - | 2012-06-08 | 2012-06-08 | SP7 | Abstract zur Kontrolle
23 | - | 2012-06-09 | 2012-06-09 | SP7
23 | - | 2012-06-10 | 2012-06-10 | SP7
24 | - | 2012-06-11 | 2012-06-11 | SP7
24 | - | 2012-06-12 | 2012-06-12 | SP7
24 | - | 2012-06-13 | 2012-06-13 | SP7
24 | - | 2012-06-14 | 2012-06-14 | SP7
24 | - | 2012-06-15 | 2012-06-15 | SP7 | Abgabe BA