## Tabelle1
Sprint | Gelante Stunden | Aufwand in Stunden | Abweichung in Stunden | Absolute Abweichung in Stunden
1 | 61 | 68.5 | 7.5 | 7.5
2 | 78 | 81.75 | 3.75 | 3.75
3 | 95 | 95.75 | 0.75 | 0.75
4 | 71.5 | 64.25 | -7.25 | 7.25
5 | 61 | 70 | 9 | 9
6 | 51.5 | 56.25 | 4.75 | 4.75
7 | 103.5 | 118.25 | 14.75 | 14.75
8 | 66.5 | 67.25 | 0.75 | 0.75
9 | 53.75 | 53.75 | 0 | 0
10 | 76 | 72.5 | -3.5 | 3.5
11 | 75 | 75.5 | 0.5 | 0.5
12 | 87.5 | 93.25 | 5.75 | 5.75
13 | 91 | 90.25 | -0.75 | 0.75
14 | 102 | 100.5 | -1.5 | 1.5
15 | 171.5 | 174.75 | 3.25 | 3.25
16 | 113.5 | 104.75 | -8.75 | 8.75
Total | 1358.25 | 1387.25 | 29 | 72.5