## Änderungsgeschichte
Änderungsgeschichte
Datum | Version | Änderung | Autor
2012-02-23 | 1.0 | Erste Version des Dokuments | DT
2012-02-27 | 1.1 | Risiko 1 ist eingetreten: HW wird nicht rechtzeitig geliefert. Deshalb muss alternatives Testsetup evaluiert (Schaden: 25h). Neue Risiken hinzugefügt (4,6,7), Schätzungen angepasst, Beschreibungen erweitert | LE
2012-03-02 | 1.2 | Auf neue Risiken geprüft, leichte Anpassung an der Eintrittswahrscheinlichkeit vom Riskio 5, da laut Matrox eine Auflösung von mehr als FullHD pro Monitorausgang möglich ist. | LE

## Risiken
Risikomanagement
Nr. | Risiko | Beschreibung | W'keit des Eintretens [%] | Schadens-potenzial [h] | Reserven [h] | Vermeidungs- und Verminderungsmassnahmen | Aktionen beim Eintreffen | Sprint neu | Sprint bereinigt
1 | Endgültige Hardware wird nicht rechtzeitig geliefert | Die Hardware für die Video Wall kann nicht rechtzeitig geliefert werden. | 100 | 25 | 25 | Frühe Anfrage, frühe Abklärungen durch Markus Stolze / Schulleitung. | Es wird ein alternatives Testsetup evaluiert, mithilfe dessen die Arbeit getestet werden kann. | 1 | 1
2 | Fehlein-schätzung des Zeitaufwands | Der Aufwand wurde falsch eingeschätzt. Somit stimmt der Projektplan nicht. | 10 | 50 | 5 | Scrum, Früher Prototyp, kleine Demoprogramme zu Beginn des Projektes. Kontinuierliche Überprüfung der Projektplanung und eventuelle Anpassung. Verantwortung für aktuellen Projektplan an einem Teammitglied zuweisen. | Konzentration auf die wichtigsten Kernfunktionalitäten, ev. werden gewisse Funktionen weggelassen. | 1
3 | Kinect: Seitliche Erkennung | Kinect erkennt Menschen nicht, die sich seitlich vor der Video Wall bewegen. | 5 | 90 | 4.5 | Testen der Erkennung mit vorhandenen Frameworks. | Sich bewegende, aber nicht erkannte Personen, müssen manuell erkannt werden. Dies ist schwierig und mathematisch kompliziert. | 1
4 | Kinect: Menschliche Drehung | Kinect erkennt nicht, wenn sich Personen vor der Videowall drehen. | 15 | 30 | 4.5 | Testen der Drehung mit vorhandenen Frameworks. | Das Interaktionskonzept muss überdacht werden. | 1
5 | Auflösung der Video Wall ungenügend | Die Auflösung der Video Wall ist für das Lesen der Bachelor Posters ungenügend | 5 | 60 | 3 | Suchen einer Lösung für die Erstellung der Video Wall, bei der jeder einzelne Monitor Full HD ist. | Darstellung der Posters in einer Grösse, die gut lesbar ist. Usability Tests müssen wiederholt werden. Alternative (2h Aufwand): Zu kleine Texte / Dokumente dürfen nicht hochgeladen / angezeigt werden (Constraint einführen). | 1
6 | Leichte Usability Test Korrekturen | Die Usability Tests fallen so aus, dass Teile der App leicht anders programmiert werden müssen. | 30 | 20 | 6 | Gut auf die Usability Tests vorbereiten, Tests vor Ausführung mit Testpersonen selbst testen und evt. korrigieren. | App verbessern. | 2
7 | Schwere Usability Test Korrekturen (zusätzlich zu Risiko 6) | Die Usability Tests fallen so aus, dass grosse Teile der App anders programmiert, das Interaktionskonzept überarbeitet und die Usability Tests wiederholt werden müssen. | 10 | 60 | 6 | Gut auf die Usability Tests vorbereiten, Tests vor Ausführung mit Testpersonen selbst testen und evt. korrigieren. | Interaktionskonzept und App verbessern. Usability Tests wiederholen. | 2
Total |  |  |  | 335 | 54